**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСЕЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

09.12.2019 № \_71\_\_

п. Новоселки

Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 23.10.2013 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Садков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

от \_09.12.2019\_ № \_\_71

ПРАВИЛА

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

 Ульяновской области, а также осуществление контроля за ходом их реализации

1. Общие положения
	1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее также – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.
	2. Муниципальные программы и вносимые в них изменения утверждаются постановлением администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее – администрация поселения). Муниципальными программами устанавливаются расходные обязательства муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.
	3. Муниципальные программы с учётом масштабности и сложности, решаемых в процессе их реализации задач могут включать в себя подпрограммы, в том числе подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы», содержащую мероприятия, направленные на финансовое обеспечение деятельности администрации поселения, либо её структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений.
	4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются муниципальным заказчиком муниципальной программы (далее также – муниципальный заказчик) совместно с заинтересованными соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители). Муниципальным заказчиком является администрация поселения либо отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации поселения, муниципальное казенное учреждение, определенные администрацией поселения в качестве муниципального заказчика.

1.5. В случае наличия нескольких муниципальных заказчиков в постановлении администрации поселения об утверждении муниципальной программы определяется муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы (далее – муниципальный заказчик-координатор) из их числа, на которого возлагается ответственность за разработку и реализацию муниципальной программы в целом.

* 1. Срок реализации муниципальной программы устанавливается исходя из ожидаемых сроков достижения целей и решения задач муниципальной программы. Продолжительность срока реализации муниципальной программы не может быть менее 5 лет, при этом срок реализации муниципальной программы в её наименовании не указывается.

До 1 июня года, по истечении которого до окончания срока реализации муниципальной программы остаётся менее 3 лет, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) вносит в финансовый отдел администрации поселения (далее – Финансовый отдел) предложения о продлении срока реализации муниципальной программы, о завершении реализации муниципальной программы по окончании срока её реализации либо о разработке новой муниципальной программы. Если муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором) является Финансовый отдел, то оно должно в указанный срок самостоятельно подготовить соответствующие предложения.

2.Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ № 204), Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области и в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ульяновской области, нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Ульяновской области, муниципальными нормативными правовыми актами, поручениями Главы администрации поселения.

В процессе разработки муниципальных программ учитываются цели, задачи, мероприятия и целевые показатели (индикаторы) государственных программ Ульяновской области, а также цели, задачи, мероприятия, целевые и дополнительные показатели национальных, федеральных и региональных проектов, реализуемых в соответствующих сферах деятельности.

2.2.Муниципальная программа состоит из структурных единиц, указанных в подпунктах 2.2.1-2.2.4 настоящего пункта.

2.2.1.Паспорт муниципальной программы составляется по форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2.2.Раздел «Введение» включает в себя развёрнутую постановку проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, в том числе анализ причин возникновения этих проблем и вариантов их решения, анализ негативных последствий и рисков, связанных с реализацией муниципальной программы, а также при наличии применения налоговых, тарифных и иных подобных инструментов для достижения целей и (или) конечных результатов реализации муниципальной программы (если такая необходимость имеется) обоснование необходимости и оценку предполагаемых результатов применения указанных инструментов.

2.2.3.Раздел «Организация управления реализацией муниципальной программы» устанавливает порядок взаимодействия в процессе реализации муниципальной программы муниципального заказчика (муниципального заказчика - координатора) и соисполнителей между собой, а также порядок их взаимодействия с другими лицами, имеющими отношение к реализации муниципальной программы.

Если муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) из бюджета муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а равно субсидий (грантов в форме субсидий) некоммерческим организациям (за исключением казённых учреждений), то данный раздел должен содержать сведения о целях предоставления таких субсидий (грантов в форме субсидий) и категориях лиц (в случае если эти субсидии являются государственными преференциями - об отдельных лицах), которым они предоставляются.

Если муниципальная программа включает в себя подпрограмму, то подпрограмма должна содержать паспорт подпрограммы, составляемый по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам, а также разделы «Введение» и «Организация управления реализацией подпрограммы», содержание которых формируется с учётом требований, предъявляемых подпунктом 2.2.2 настоящего пункта и настоящим подпунктом к содержанию соответствующих разделов муниципальной программы. При этом если подпрограммой предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам поселений или субсидий (грантов в форме субсидий) из бюджета муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а равно субсидий (грантов в форме субсидий) некоммерческим организациям (за исключением казённых учреждений), то раздел «Организация управления реализацией подпрограммы» должен содержать сведения, указанные в абзацах втором и (или) третьем настоящего подпункта соответственно, которые в этом случае в соответствующем разделе муниципальной программы не отражаются.

2.2.4.Приложения к муниципальной программе содержат сведения, указанные в подпунктах 2.2.4.1-2.2.4.5 настоящего подпункта.

2.2.4.1.Перечень целевых индикаторов муниципальной программы составляется по форме, установленной приложением 3 к настоящим Правилам.

Целевые индикаторы муниципальной программы должны содержать расшифровку их плановых значений по годам реализации муниципальной программы, характеризовать ход её реализации, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы муниципального управления и специфику проблем и основных задач, на решение которых направлена муниципальная программа;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое согласно утверждённым методикам;

количественно характеризовать ход реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы.

2.2.4.2. Система мероприятий муниципальной программы составляется по форме, установленной приложением 4 к настоящим Правилам.

Система мероприятий муниципальной программы состоит из основных мероприятий муниципальной программы, которые:

представляют собой комплекс мероприятий, направленных на достижение отдельных целей и решение отдельных задач муниципальной программы, объединённых исходя из необходимости рациональной организации их достижения (решения);

отражают цель предоставления межбюджетных трансфертов (в случае если единственным или одним из источников финансового обеспечения реализации основного мероприятия являются указанные межбюджетные трансферты).

Наименования основных мероприятий муниципальной программы не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы.

Основные мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в систему мероприятий других муниципальных программ.

Основные мероприятия муниципальной программы могут включать в себя мероприятия, раскрывающие содержание основных мероприятий.

Для каждого основного мероприятия муниципальной программы определяется один или несколько уникальных целевых индикаторов. Один и тот же целевой индикатор может быть установлен для двух и более основных мероприятий муниципальной программы в случаях, если это обусловлено требованиями нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области или соглашений, устанавливающих порядок предоставления бюджетам муниципальных образований Ульяновской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы, отражаются как основные мероприятия соответствующей муниципальной программы. Наименование основного мероприятия в этом случае должно соответствовать наименованию проекта.

По инициативе муниципального заказчика (муниципального заказчика - координатора) или соисполнителя муниципальной программы исходя из масштабности проекта и при условии, что проект полностью решает конкретную задачу муниципальной программы и срок его реализации совпадает со сроком реализации муниципальной программы, проект может быть включён в муниципальную программу в качестве подпрограммы. Наименование подпрограммы в этом случае должно соответствовать наименованию проекта.

Система мероприятий муниципальной программы может содержать отдельные мероприятия межпрограммных проектов, которыми признаются проекты, содержащие в том числе мероприятия, реализация которых осуществляется в процессе реализации двух и более муниципальных программ.

Мероприятия межпрограммных проектов включаются в систему мероприятий муниципальной программы в качестве основных мероприятий.

Включаемые в систему мероприятий муниципальной программы проекты должны быть направлены, на достижение целей муниципальной программы, при этом паспорта таких проектов должны быть утверждены Главой администрации поселения.

Включение в систему мероприятий муниципальной программы мероприятий, предполагающих полное или частичное финансовое обеспечение за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал (далее - инвестиционные проекты), допускается только при наличии положительного заключения Финансового отдела, утверждённого по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет обоснованности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения, проведённой в соответствии с порядком оценки эффективности инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

2.2.4.3. Оценка предполагаемых результатов применения инструментов муниципального регулирования составляется по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам (в случае необходимости применения таких инструментов для достижения целей муниципальной программы).

2.3.Муниципальная программа может также содержать в качестве приложений дополнительные материалы (таблицы, диаграммы, карты и иные подобные материалы), детализирующие или иллюстрирующие содержание.

2.4. В случае если финансовое обеспечение реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии, субвенции или иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета, состав и содержание разделов муниципальной программы или приложений к ней могут быть изменены с учётом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Правительства Ульяновской области, устанавливающих цели, условия и порядок предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.

3.Порядок разработки муниципальных программ

3.1.Разработка муниципальных программ осуществляется на основании принятого администрацией поселения решения, оформляемого посредством включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ, утверждаемый распоряжением администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

3.2.Проект перечня муниципальных программ формируется финансовым отделом. Внесение в перечень муниципальных программ изменений осуществляется по решению администрации поселения до 1 октября текущего финансового года.

3.3. В случае принятия Правительством Ульяновской области решений о предоставлении бюджету муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области субсидий из областного бюджета, условием предоставления которых является наличие отдельных муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям предоставления таких субсидий, изменения в перечень муниципальных программ должны быть внесены не позднее даты утверждения такой муниципальной программы.

Не допускается внесение предложений о включении в перечень муниципальных программ новых муниципальных программ, цели которых могут быть достигнуты и задачи которых могут быть решены в процессе реализации одной из уже утверждённых муниципальных программ, за исключением случая, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

3.4. Для включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) в рабочую группу по реализации муниципальных программ (далее - Рабочая группа) - совещательный орган, сформированный в составе администрации поселения в целях повышения эффективности использования бюджетных средств для принятия решений по вопросам разработки и реализации проектов муниципальных программ (проектов постановлений администрации поселения о внесении в муниципальные программы изменений), направляется документ, содержащий:

1. Обоснование соответствия целей предлагаемой к разработке муниципальной программы и решаемых в процессе её реализации проблем приоритетам развития муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;
2. предложения по целевым индикаторам муниципальной программы, позволяющим оценивать ход её реализации и обоснование выбора указанных индикаторов;
3. предложения, касающиеся объёмов и источников финансового обеспечения реализации муниципальной программы;
4. предложения, касающиеся определения муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков - координаторов) и соисполнителей;
5. предложения, касающиеся возможных методов управления

и системы мониторинга реализации муниципальной программы;

1. анализ результатов реализации муниципальной программы

в предыдущие годы (в случае разработки новой муниципальной программы взамен или в качестве продолжения ранее утверждённой муниципальной программы).

3.5. По результатам обсуждения документа, указанного в пункте 3.4.

настоящего раздела, Рабочая группа принимает одно из следующих решений:

1. одобрить предложение о разработке проекта муниципальной программы и рекомендовать администрации поселения включить её в перечень муниципальных программ;
2. отклонить предложение о разработке проекта муниципальной программы.

 3.6.Перечень муниципальных программ должен содержать:

1. наименования муниципальных программ;
2. наименования муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков - координаторов);
3. основные направления деятельности, осуществляемой в процессе реализации муниципальных программ.

3.7.Разработка проекта муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором) совместно с соисполнителями в соответствии с настоящими Правилами.

3.8. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению администрацией поселения соответственно до принятия Советом депутатов муниципального образования «Новоселкинское сельское поселения» Мелекесского района Ульяновской области решения о бюджете муниципального образования «Новоселкинское сельское поселения» Мелекесского района Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период или до дня принятия Советом депутатов муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области решения, предусматривающего внесение в решение о бюджете муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на текущий финансовый год и плановый период изменений, связанных с изменениями ранее утверждённых муниципальных программ.

3.9. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4. Порядок рассмотрения проектов муниципальных

программ и проектов постановлений администрации поселения

о внесении в муниципальные программы изменений

4.1. В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ проект муниципальной программы, согласованный со всеми соисполнителями или проект постановления администрации поселения о внесении изменений в муниципальную программу направляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком–координатором) в Финансовый отдел и одновременно размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

К проекту муниципальной программы или проекту постановления администрации поселения о внесении изменений в муниципальную программу прилагаются подписанные руководителем муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком–координатором) или уполномоченным должностным лицом муниципального заказчика (муниципальным заказчиком–координатором):

1) пояснительная записка, раскрывающая основное содержание муниципальной программы или вносимых в нее изменений. При этом пояснительная записка к проекту постановления администрации о внесении изменений в муниципальную программу должна содержать описание влияния предлагаемых изменений на значения целевых индикаторов муниципальной программы, обоснование эффективности и финансово-экономическое обоснование таких изменений, а также сведения о ранее внесенных в муниципальную программу изменениях;

2) финансово-экономическое обоснование объема расходов, связанных с реализацией муниципальной программы (в том числе в случае внесения в неё предлагаемых изменений);

3) копии документов, которыми утверждается проектная документация, копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации (если проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности является обязательным), либо копия заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и (или) выполнения иных работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, либо экономическое обоснование стоимости инженерных изысканий, подготовки проектной документации и (или) строительства (реконструкции) объектов капитального строительства - в отношении указанных в проекте муниципальной программы или проекте постановления администрации поселения о внесении изменений в муниципальную программу объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции), которых предполагается осуществлять за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений;

4) предложения и замечания соисполнителей муниципальной программы (в случае, если высказанные в процессе согласования проекта муниципальной программы или проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений предложения и замечания соисполнителей не были учтены);

5) заключение областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» об обоснованности расчётов, содержащихся в проектной документации, а также в случае необходимости - заключение экспертной группы под председательством Главы администрации поселения, содержащее решение о необходимости осуществления строительства, реконструкции или капитального (текущего) ремонта объектов муниципальной собственности, сметная стоимость которых превышает 1,0 млн.руб. (если проект муниципальной программы или проект постановления администрации о внесении в муниципальную программу изменений предусматривает финансовое обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному (текущему) ремонту объектов капитального строительства, находящихся на территории муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (за исключением автомобильных дорог). В случае если проект постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений предусматривает изменение объёмов финансового обеспечения указанных мероприятий, то данный проект подлежит обязательному согласованию с областным государственным казённым учреждением «Ульяновскоблстройзаказчик».

6) при внесении изменений в систему мероприятий программы, в перечень целевых индикаторов программы, в сроки и этапы муниципальной программы, в разделы паспорта муниципальной программы заказчик обеспечивает согласование проекта постановления с экономистом администрации поселения.

4.2. Финансовый отдел в течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы или проекта постановления администрации поселения о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет его рассмотрение. По результатам рассмотрения такого проекта Финансовый отдел подготавливает заключение, которое в том числе содержит оценку финансовых последствий этого проекта для бюджета муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (за исключением проектов муниципальных программ или проектов постановлений администрации поселения о внесении в муниципальные программы изменений, в отношении которых принято решение о необходимости их рассмотрения на заседании Рабочей группы), и направляет указанное заключение муниципальному заказчику (муниципальному заказчику-координатору) для включения его в состав материалов, прилагаемых к проекту муниципальной программы или проекту постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений.

В случае если в заключении Финансового отдела, подготовленном по результатам рассмотрения проекта муниципальной программы или проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений содержатся предложения и замечания относительно указанного проекта, проект постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений подлежит доработке муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором), после чего повторно направляется в Финансовый отдел.

4.3. Проект муниципальной программы (проект постановления администрации о внесении изменений в муниципальную программу) подлежат обязательному рассмотрению на заседании Рабочей группы в случаях, если:

разрабатывается проект новой муниципальной программы;

предлагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу, предусматривают включение в муниципальную программу и (или) исключение из нее мероприятий, связанных с осуществлением строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства;

4.4. Заседание Рабочей группы проводится не позднее 5 рабочих дней после дня направления проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений) для рассмотрения на заседании Рабочей группы. На заседании Рабочей группы заслушивается доклад муниципального заказчика (муниципального заказчика-координатора), заключения членов Рабочей группы.

4.5. По результатам рассмотрения представленного на обсуждение проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений) Рабочая группа принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений);

2) об отклонении проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений);

3) о направлении проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений) на доработку.

4.6. В случае принятия решения Рабочей группой о направлении проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений) на доработку повторное рассмотрение проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений) осуществляется в порядке, установленном [пунктом 4.1](#P190) настоящего раздела.

4.7. В случае несогласия заказчика с выводами Рабочей группы он вправе инициировать внеочередное заседание Рабочей группы для представления дополнительных доводов в пользу принятия положительного решения в отношении разработанного проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений).

4.8. В случае принятия Рабочей группой повторного решения о нецелесообразности реализации проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений) его разработка прекращается.

4.9. Заключение Финансового отдела или решение Рабочей группы об одобрении проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений) является обязательным условием для начала процедуры согласования проекта постановления администрации поселения об утверждении муниципальной программы (проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений).

5. Управление, контроль и оценка эффективности

реализации муниципальной программы

5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с разработанной системой мероприятий муниципальной программы (далее – система мероприятий).

5.2. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик–координатор) несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, в том числе:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию поселения;

2) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, связанных с реализацией муниципальной программы;

3) в случае привлечения к участию в разработке проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу изменений) хозяйствующих субъектов осуществляет заключение соответствующих муниципальных контрактов и оплату соответствующих услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) в случае наличия в проекте муниципальной программы мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться не за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, подписывает с лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях;

5) организует реализацию муниципальной программы, осуществляет в случае необходимости подготовку проекта постановления администрации поселения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными настоящими Правилами требованиями и несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы;

6) ежеквартально запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы;

7) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Финансовый отдел, экономисту по утвержденной форме ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы (приложение 7 к настоящим Правилам);

8) ежегодно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

9) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в Финансовый отдел, экономисту составленный годовой отчет о ходе реализации и отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы (приложение 8 к настоящим Правилам). Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с [Методикой](#P774) оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, установленной приложением 9 к настоящим Правилам.

10) разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и иных источников в соответствии с действующим законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

5.3. Соисполнители:

1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;

2) представляют муниципальному заказчику (муниципальному заказчику-координатору) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Финансового отдела, экономиста;

3) представляют муниципальному заказчику (муниципальному заказчику-координатору) информацию, необходимую для подготовки ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

4) представляют муниципальному заказчику (муниципальному заказчику-координатору) копии актов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

5) несут ответственность за своевременное представление муниципальному заказчику (муниципальному заказчику-координатору) перечня мероприятий для включения в муниципальную программу;

6) вносят муниципальному заказчику (муниципальному заказчику-координатору) предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы;

7) выполняют решения муниципального заказчика (муниципального заказчика-координатора) по вопросам реализации муниципальной программы.

5.4. Финансовый отдел ежеквартально не позднее 45 рабочих дней после истечения квартального периода готовит и направляет в администрацию поселения сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный период;

3) сведения об исполнении расходных обязательств муниципального образования муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, связанных с реализацией муниципальных программ;

4) сведения об объектах капитального строительства, создаваемых в рамках реализации муниципальных программ;

5) сведения о заключенных в рамках реализации муниципальных программ муниципальных контрактах, иных договорах;

6) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом.

5.5. Финансовый отдел ежегодно не позднее 01 марта года, следующего за отчетным периодом, готовит и направляет в администрацию поселения сводный годовой доклад о ходе реализации и оценку эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (согласно приложению 9). Сводный годовой доклад содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный период;

3) сведения об исполнении расходных обязательств муниципального образования муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, связанных с реализацией муниципальных программ;

4) сведения об объектах капитального строительства, создаваемых в рамках реализации муниципальных программ;

5) сведения о заключенных в рамках реализации муниципальных программ муниципальных контрактах, иных договорах;

 6) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом.

5.6. При выявлении отрицательных результатов выполнения муниципальной программы в части эффективности реализуемых мероприятий администрацией в установленном порядке принимаются следующие решения:

о внесении в муниципальную программу изменений (в том числе изменений, предусматривающих корректировку целей и сроков реализации муниципальной программы, системы мероприятий муниципальной программы, форм и методов управления реализацией муниципальной программы, объёма бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы или определение в качестве муниципального заказчика (муниципального заказчика - координатора) другого органа);

о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы или муниципальной программы, в целом начиная с очередного финансового года.

Решения об изменении объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы и о досрочном прекращении реализации муниципальной программы принимаются не позднее чем за 30 дней до дня внесения проекта о бюджете муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период в Совет депутатов муниципального образования муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

5.7. В случае принятия решений о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы либо о внесении в нее иных изменений муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) в сроки, установленные настоящими Правилами, подготавливает проект постановления администрации поселения о внесении в муниципальную программу соответствующих изменений.

5.8. Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежат размещению муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком – координатором) на официальном сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней после дня их представления в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.2. настоящего раздела в Финансовый отдел, экономисту администрации поселения.

5.9. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению Финансовым отделом на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней после дня его представления в администрацию поселения в соответствии с подпунктом 9 с пунктом 5.2. настоящего раздела.

6. Регистрация муниципальных программ

 в государственной автоматизированной информационной

системе «Управление»

6.1. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» государственная регистрация муниципальных программ осуществляется в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

Регистрация муниципальных программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком – координатором) путем заполнения электронной формы уведомления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

6.2. При внесении изменений в муниципальную программу, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) излагает текст муниципальной программы в актуальной редакции с учетом всех изменений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Правилам разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области,

а также осуществление контроля

за ходом их реализации

Паспорт

 муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  |
| Заказчик муниципальной программы (заказчик - координатор муниципальной программы) |  |
| Соисполнитель (соисполнители) муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы |  |
| Цели и задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации |  |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Правилам разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области,

а также осуществление контроля

за ходом их реализации

Паспорт

 подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  |  |
| Заказчик муниципальной программы (заказчик - координатор подпрограммы) |  |
| Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы |  |
| Цели и задачи подпрограммы |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации |  |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Правилам разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области,

а также осуществление контроля

за ходом их реализации

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора |
| 20... год | 20... год | 20... год | 20... год | ... |
| Подпрограмма (раздел) "Наименование" |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Правилам разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области,

а также осуществление контроля

за ходом их реализации

Система мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  |  | Предполагаемый срок реализации | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
|  | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятий |  |  | Всего | 20... год | 20... год | 20... год | 20... год | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие "Наименование проекта" |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиябюджета МО «Новоселкинское сельское поселение» (далее – местный бюджет)внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет),внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "..." |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование мероприятия |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Наименование проекта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие "..." |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,

а также осуществление контроля

за ходом их реализации

Оценка предполагаемых результатов применения инструментов муниципального регулирования[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инструмента муниципального регулирования[[2]](#footnote-2) в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий | Показатель, характеризующий применение инструмента муниципального регулирования[[3]](#footnote-3) | Финансовая оценка предполагаемого результата применения инструмента муниципального регулирования (тыс.рублей) | Краткое обоснование необходимости применения инструментов муниципального регулирования для достижения цели (целей) муниципальной программы[[4]](#footnote-4) |
| В очередной год | В первый год планового периода | Во второй год планового периода | В последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Наименование»** |
| Основное мероприятие |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области,

а также осуществление контроля

за ходом их реализации

Перечень

муниципальных программ МО «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование муниципальногозаказчика(муниципальногозаказчика-координатора) | Основные направления реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Правилам разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области,

а также осуществление контроля

за ходом их реализации

Ежеквартальный (годовой) отчет

о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Примечание |
|  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Правилам разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области,

а также осуществление контроля

за ходом их реализации

Отчет

по оценке достижения значений индикаторов муниципальной программы

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора, единица измерения | Предыдущий период по программе | Отчетный год | Отклонение фактического значенияот планового(в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | план | факт | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Правилам разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области,

а также осуществление контроля

за ходом их реализации

Методика

оценки эффективности реализации муниципальных программ

(подпрограмм муниципальных программ)

муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1. Настоящая Методика устанавливает правила оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее – муниципальная программа) в целом, подпрограмм муниципальных программ (далее - подпрограмма).

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной программы, (муниципальным заказчиком – координатором) (далее – муниципальный заказчик) ежегодно по итогам ее реализации в отчетном финансовом году.

3. Исходными данными для оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

данные, содержащиеся в годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы, подготавливаемом муниципальным заказчиком;

данные, полученные в результате мониторинга хода реализации муниципальной программы (подпрограммы), осуществляемого Финансовым отделом, экономистом;

иные данные о результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы), необходимые для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

4. По результатам анализа исходных данных муниципальный заказчик оценивает:

степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

соотношение фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы;

эффективность реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы.

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» не осуществляется.

6. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы (СДЦ) рассчитывается по следующей формуле в зависимости от динамики значений целевых индикаторов муниципальной программы:

для оценки степени достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы, предполагающих положительную динамику:



для оценки степени достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы, предполагающих отрицательную динамику:



СДЦi - степень достижения значения i-ого целевого индикатора;

Ф - фактическое значение целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора.

7. Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы(УФ) осуществляется по следующей формуле:



ФУФ - фактический объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы;

УФП - запланированный объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы.

8. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (И) рассчитывается по формуле:

И= (СДЦ +УФ) х100%,где:

 К

К-(количество полученных значений, ед.)

9.По завершении указанной оценки муниципальный заказчик осуществляет интегральную оценку эффективности реализации муниципальной программы и с учетом полученных по её результатам значений определяет степень эффективности реализации муниципальной программы, которая характеризуется следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Степень эффективности реализации муниципальной программы | Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| Реализация муниципальной программы является эффективной | Более 80 процентов |
| Реализация муниципальной программы является умеренно эффективной | От 60 до 80 процентов включительно |
| Реализация муниципальной программы является неэффективной | Менее 60 процентов |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Налоговые и иные инструменты муниципального регулирования [↑](#footnote-ref-1)
2. Например: налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. [↑](#footnote-ref-2)
3. Например: объем выпадающих доходов муниципального образования, увеличение объема расходных обязательств муниципального образования [↑](#footnote-ref-3)
4. Для целей обоснования применения налоговых и иных инструментов муниципального регулирования следует указать сроки, в течение которых они будут применяться, а также привести прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов в результате использования указанных инструментов в разрезе бюджетов [↑](#footnote-ref-4)